令和５年度　全国小学校道徳教育研会　教育実践部　年間活動計画　（案）

１．活動の内容

（１）「道徳教育実践事例集」の作成

各地区道徳教育研究会会長、推薦者（校）と連携を図り、「道徳教育実践事例集（第３集）」を作成　　　　する。

(２) ８月３日４日　　第４３回　夏季中央研修講座での分担業務（来賓紹介、接待など）

（３）２月１６日　　第４６回　研究発表大会の受付担当

＜当日まで＞・受付名簿の作成     　　 ・受付手順や流れの明示　　　　・各受付担当確認

＜当日＞　　・受付　　・参加者集計　　・参加費納入者で不参加の方に資料送付

（４）その他

・全国組織の名簿をもとに、各都道府県の会長あてのラベルシール（住所・学校・校長名）を

作成する　→　７月、１２月、３月全国に案内、資料発送の際に持参する。他、要請のあった時。

２．活動予定

|  | ＜令和５年度の主な活動予定＞ |
| --- | --- |
| ４月 | ・活動計画、組織づくり |
| ５月 ６月 ７月 ８月 | ・活動計画、組織 確認 ・各地区道徳教育研究会会長宛て「実践例」推薦依頼 ・組織部作成の名簿を受けて、ラベルシールの作成 |
|  | ＜８月３、４日＞第４３回 夏季中央研修講座 ・各地区都道府県市会長より推薦書等提出 |
| ９月 | ・全小道研事務局より推薦者（校）宛て原稿執筆要領の送付と個別説明 |
| １１月 | 上旬までに ・推薦者（校）より実践事例に関わる原稿を全小道研事務局へ提出する ＜１日、２日＞第５９回 全国小学校道徳教育研究大会 北海道函館大会 |
| １２月 | ・原稿の校正作業等（推薦者(校)と全小道研事務局で） ・研究発表大会の受付手順の提案 |
| １月 | <中旬>「道徳教育実践事例集」の印刷製本（業者へ依頼）→大会１週間前までに会場校へ納品。 ・印刷製本費用は、直接会計担当者へ連絡する旨を業者に伝える。 |
| ２月 | ・発表大会の受付準備 ・受付名簿作成（旅行業者と連携） ＜１６日＞第４６回 研究発表大会 (東京都台東区立台東育英小学校) 受付 |
| ３月 | ・研究発表大会反省、活動のまとめ、次年度引き継ぎ |

【教育実践部】　今年度の活動内容　３点

１　「道徳教育実践事例集」の作成

（１）作成のねらい

・全国各地区での道徳科授業や道徳教育に関わる優れた実践事例を紹介し、　　    道徳教育の一層の推進・充実を図る。

・全国各地区で道徳教育に関わる優れた人材の育成に寄与する。

（２）作成内容

・全国８地区から毎年４地区の教育実践を紹介する。発表しない地区は翌年に

必ず発表する。１発表６ページにして紀要に収める。

（３）作成時期

・５月末までに各地区都道府県市の小学校道徳教育研究会の会長に推薦を依頼

する。

・７月下旬までに各地区都道府県市会長より推薦書等提出。

・９月中旬までに全小道研事務局より推薦者（校）宛て原稿執筆要領の送付と

個別説明を行う。

・１１月上旬までに、推薦者（校）より実践事例に係る原稿を全小道研事務局

へ提出する。

・１２月中旬までに原稿の校正作業等（推薦者（校）と全小道研事務局で）

・研究発表会２週間前までに冊子の印刷、製本を終える。

（４）道徳教育実践事例集の活用

・２月の研究発表会（今年度は台東区立台東育英小学校）にて配布する。

・全国各地の優れた道徳科授業や道徳教育に関わる優れた実践事例を紹介し、　　 道徳教育の一層の推進・充実を図る。

２　「夏季中央研修講座」での役割

（１）接待　	来賓控室、顧問控室にて、接待を行う。

（２）来賓紹介　　開会式で、来賓の紹介を行う。

３　「全国小学校道徳教育研究会研究発表会」での役割

（１）受付の手順などの分担

・受付準備の内容を示し、受付全体の流れを提案、確認する。

・受付担当者の人数と配置計画を作成し、他の部への協力を依頼する。

（２）参加者名簿の作成

・旅行業者と連絡をとり、全国からの申込状況を把握する。

・事前に会場を確認し、当日の受付の流れを最終確認する。

・受付終了後、参加者の総数を調べる。

・当日欠席した事前申込者に資料を送付する。